Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine, usvaja

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU GRADA RABA ZA 2023. GODINU

Slijedom Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2022. godinu, Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2022. godinu, usvojenog na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba održanoj 28. prosinca 2021. godine, KLASA: 023-06/21-02/06, URBROJ: 2169-01-02/3-21-13-1 te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Raba za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2023. godine, usvojenih na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba održanoj 12. prosinca 2019. godine, KLASA: 023-06/19-01/06, URBROJ: 2169-01-02/7-19-34-1, usvaja se godišnji plan aktivnosti za 2023. godinu:

- Gradsko  vijeće Grada Raba prilikom donošenja proračuna za iduću godinu donosi:

- Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2022. godinu,

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Raba s trogodišnjim financijskim učincima.

- Gradonačelnik Grada Raba

- početkom godine utvrđuje plan vježbi operativnih snaga civilne zaštite,

- tijekom godine utvrđuje prijedloge akata iz sustava civilne zaštite usvajanje i donošenje kojih je u nadležnosti  Gradskog vijeća te usvaja i donosi  akte iz svoje nadležnosti.

- Stožer civilne zaštite Grada Raba

- do kraja svibnja održava sjednicu vezano za provedbu zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini, kojeg će u 2023. godini donijeti Vlada Republike Hrvatske te u tom smislu pored ostalog utvrđuje Prijedlog Plana operativne provedbe mjera zaštite od požara na području Grada Raba za 2023. godinu, kojeg dostavlja gradonačelniku Grada Raba na usvajanje,

- tijekom godine održava najmanje još jednu sjednicu, a po potrebi sastaje se češće,

- po potrebi provest će se dodatno osposobljavanje članova Stožera.

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab

- najvažniji je provoditelj aktivnosti iz sustava civilne zaštite na području Grada Raba koji djeluje na temelju posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, sukladno svom programu rada (kontinuirano obučavanje i opremanje, vježbe, dežurstva, intervencije i održavanje voznog parka) te sukladno aktima koji uređuju djelovanje civilne zaštite.

- Gradsko društvo Crvenog križa Rab

-organizira osposobljavanje stanovništva za samozaštitu u izvanrednim situacijama, provodi akcije         dobrovoljnog darivanja krvi te ustrojava, obučava i oprema ekipe prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba.

- Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Raba

- u suradnji s drugim operativnim snagama Grada Raba, po potrebi će se nastaviti edukacija i osposobljavanje postrojbe koju treba dodatno opremiti.

- Povjerenici civilne zaštite

- nakon što su 6. studenoga 2022. godine provedeni izbori za vijeća mjesnih odbora, a u prosincu 2022. godine održane konstituirajuće sjednice vijeća donijet će se nova Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Raba te će se provesti njihova edukacija.

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

- pravnim osobama i drugim subjektima koje su Odlukom Gradskog vijeća Grada Raba, KLASA: 023-06/ 16-01/05, URBROJ: 2169-01-02/7-16-27 od 12. prosinca 2016. godine, određene da su od interesa za sustav civilne  zaštite  dostavljat će se izvatci  iz odgovarajućih  planskih dokumenata, uz planiranje uključivanja istih u vježbe operativnih snaga civilne zaštite.

9.   Ostale aktivnosti

- sukladno važećem Prostornom planu uređenja Grada Raba, Grad Rab je u obvezi izrade donošenja urbanističkih planova uređenja za sva naselja na području Grada stoga se pri izradi istih, kao i pri izradi izmjena i/ili dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba u tekstualnom i u grafičkom dijelu moraju definirati sve mjere civilne zaštite i spašavanja ljudi sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Grada Raba te sukladno obvezama iz Zakona o sustavu civilne zaštite. Navedene mjere definiraju se s ciljem preventivnog djelovanja u prostoru poradi smanjenja rizika za ljude i sprečavanja većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko tehnoloških nesreća.

IZVODI IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA

ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2023., 2024. I 2025.

| Red. broj | OPIS POZICIJE | PRORAČUN ZA 2023. (€) | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024. (€) | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025. (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPERATIVNE SNAGE |  |  |  |
| 1.1. | Obuka postrojbe civilne zaštite i drugih operativnih snaga CZ Grada Raba | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| 1.2. | Zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva |  |  |  |
| 1.2.1. | Vatrogasna zajednica PGŽ | 5.176,50 | 5.176,50 | 5.176,50 |
| 1.2.2. | Područna vatrogasna zajednica otoka Raba | 82.288,00 | 82.288,00 | 82.288,00 |
| 1.2.3. | Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab | 72.998,00 | 72.998,00 | 72.998,00 |
| 1.2.4. | Izrada Procjene rizika i i Plana djelovanja civilne zaštite te Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara | 3.318,00 | 3.318,00 | 3.318,00 |
| 1.2.5. | Postava automatske meteorološke postaje u šumi Kalifront | 663,50 | 663,50 | 663,50 |
| 1.2.6. | Održavanje protupožarnih puteva na području Grada Raba | 2.654,50 | 2.654,50 | 2.654,50 |
| 1.3. | Zapovjedništvo i postrojbe te druge operativne snage civilne zaštite |  |  |  |
| 1.3.2. | Opremanje Postrojbe civilne zaštite | 132,50 | 132,50 | 132,50 |
| 1.3.3. | Oprema za održavanje i zaštitu | 265,50 | 265,50 | 265,50 |
| 1.4. | Službe i pravne osoba koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti i vezano za istu |  |  |  |
| 1.4.1. | Sufinanciranje zdravstvene zaštite iznad standarda HZZO, sufinanciranje pripravnosti u dijagnostičkom laboratoriju i ostalo | 41.143,50 | 41.143,50 | 41.143,50 |
| 1.4.2. | HGSS, stanica Rijeka | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 |
| 1.4.3. | Gradsko društvo crvenog križa Rab | 56.407,00 | 56.407,00 | 56.407,00 |
| 1.4.4. | Dezinsekcija i deratizacija | 19.920,00 | 19.920,00 | 19.920,00 |
|  | U K U P N O | 287.489,00 | 287.489,00 | 287.489,00 |
| 2. | OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE POSLOVIMA U VEZI SA CIVILNOM ZAŠTITOM (OSTALE GOTOVE SNAGE) |  |  |  |
| 2.1. | Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za civilnu zaštitu |  |  |  |
| 2.1.1. | Komunalno društvo Dundovo | 66.370,00 | 66.370,00 | 66.370,00 |
|  | -program održavanja nerazvrstanih cesta |  |  |  |
| 2.2. | Udruge građana |  |  |  |
| 2.2.1. | Klub podvodnih aktivnosti Amfora | 663,50 | 663,50 | 663,50 |
| 2.2.2. | Udruga ovčara Škraparica | 796,50 | 796,50 | 796,50 |
| 2.2.3. | Lovačko društva Kunić i Golub | 796,50 | 796,50 | 796,50 |
| 2.2.4. | Udruga Mocira | 663,50 | 663,50 | 663,50 |
| 2.2.5. | Športsko-ribolovni klubovi Dolin, Društvo športske rekreacije Kampor i Športsko - ribolovni klub Tunera | 2.389,50 | 2.389,50 | 2.389,50 |
|  | U K U P N O | 71.679,50 | 71.679,50 | 71.679,50 |
| 3. | OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |
| 3.2. | Projekt GEO PARK | 2.389,00 | 2.389,00 | 2.389,00 |
| 3.3. | Radio Rab | 47.780,00 | 47.780,00 | 47.780,00 |
|  | U K U P N O | 50.169,00 | 50.169,00 | 50.169,00 |
|  | SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 409.337,50 | 409.337,50 | 409.337,50 |

- Kod prostornih planova ne upisuju se cijene koštanja izrade i donošenja prostornih planova već samo ako su naručene posebne studije, kao naprimjer mikro rajonizacija ugroženosti od potresa, geološke studije za utvrđivanje ugroženosti od klizišta i slično.

KLASA: 024-04/22-01/06

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-26-1

Rab, 28. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić